## Sheet1
数据集市开发计划
功能项 | 子项 | 功能说明 | 开发计划 | 交付时间 | 备注
数据商品展示 | 分类导航 | 索引区、搜索栏、热门数据轮播、限时折扣、热销排行、征信数据展示区、GIS数据展示区 |  | 7月15
| 商品列表 | 支持分页、页面跳转、列出商品基本信息 |  | 7月15
| 差别化浏览和购买 | 根据用户权限差别化显示商品，购买商品 |  | 7月15
数据分类检索 | 数据检索功能 | 征信产品、运营商OD、移动终端数据查询、GIS全国电子地图 |  | 7月15
| 商品定位筛选 | 分类检索、关键字搜索、数据筛选、排序 |  | 7月15
商品详情页 | 商品基本信息 | 展示商品基本信息 |  | 7月15
| 商品详细信息 | 交易信息，API详情、API返回参数、错误参考码、评论、订单记录 |  | 2018-07-07 | 评论无，这个超出了以前额需求， 订单记录需要开发，目前只能做到订单记录查询页面
商品交易功能 | 商品交易流程 | 方便合理的线上购物流程 |  | 7月15
| 线上支付 | 支持支付宝，网银 |  | 2018-07-07 | 网银有功能，但未接入及测试
用户中心 | 订单管理 | 可以查看搜索订单 |  | 7月15
| 已购数据管理 | 查看已购数据的数量和使用情况、可下载、推送训练场 |  | 2018-07-15 | 与训练场平台对接口
| 发票管理 | 录入和修改发票信息 |  | 7月15
数据服务 | 第三方接口服务 | Restful API代理转发/GIS数据透传、征信数据页面管控 |  | 7月15
| 商品管理接口 | 通过调用restful对商品进行上下架 |  | 2018-07-15 | 与运营平台对接
| 计费系统接入 |  |  | 2018-07-15
数店管理 | 数店认证 | 开店前的身份认证 |  | 2018-07-15 | 该功能应在运营平台来提供
| 商品管理 | 对本店商品的新增、上下架、编辑、删除商品 |  | 2018-07-15 | 我们应该只提供接口，由运营平台来管理
需求发布 | 发布需求 | 用户发布自己的需求信息 |  | 2018-07-15 | 以前有，后被丢弃，需确认是否可用，竞价模块要去掉，做成留言板式
| 接单功能 | 拥有数据的用户接单 |  | 2018-07-15 | 同上
日志管理 |  | 数据商品的交易具备完整日志记录，并和平台的统一日志进行同步 |  | 7月15